ГУО "Добрынская средняя школа Ельского района"

**Сценарий социального проекта**

**Тема:** "Память поколений"

**Цели и задачи:**

1. Сохранение исторической памяти о ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, проживавших в нашем районе.
2. Воспитание уважения к подвигу старшего поколения и чувства благодарности.
3. Развитие исследовательских навыков: умение брать интервью, работать с архивами, систематизировать информацию.
4. Формирование гражданской ответственности и активной позиции в сохранении исторического наследия.

**Необходимые материалы:**

* Анкеты-опросники для интервью;
* Фотоаппарат/видеокамера;
* Материалы для оформления (ватманы, краски, распечатанные фотографии);
* Шаблоны для презентаций и видеомонтажа;
* Диктофоны (или смартфоны) для качественной записи интервью.

**Ход работы**

1. Планирование и подготовка (1 неделя)

* Организационное собрание: Руководитель проекта собирает актив учащихся, знакомит их с целями и этапами проекта. Совместно определяется список ветеранов ВОВ и тружеников тыла, проживающих в д. Добрынь и Ельском районе, с которыми возможна встреча.
* Распределение обязанностей и формирование групп: Создаются мини-группы:
  + Группа «Журналисты»: разрабатывает вопросы для интервью, договаривается о встречах.
  + Группа «Исследователи»: помогает в сборе архивных фотографий и документов из семейных архивов и школьного музея.
  + Группа «Оформители»: отвечает за дизайн будущего стенда и презентации.
  + Группа «Техническая»: отвечает за фото- и видеосъемку, запись звука.
* Подготовка материалов: Разработка и тиражирование анкет-опросников, проведение инструктажа по этичному общению с пожилыми людьми и технике взятия интервью.

2. Сбор информации (2 недели)

* Интервью с ветеранами и тружениками тыла: Учащиеся выезжают (в сопровождении педагога) на встречи, где берут интервью, записывают их на диктофон и проводят фото- и видеосъемку.
  + Примерные вопросы: «Расскажите, где Вас застала война?», «Какой самый запоминающийся эпизод из военных лет Вы можете вспомнить?», «Что помогало Вам верить в Победу?» (для ветеранов). «Как Вы работали в тылу?», «Что было самым трудным?», «Какая была общая атмосфера среди тружеников?» (для тружеников тыла).
* Сбор фотографий и документов: Учащиеся работают с семейными архивами, школьным музеем, а также с Ельским районным историко-краеведческим музеем для сбора копий фотографий, писем, наградных документов, относящихся к периоду войны.

3. Обработка данных (1 неделя)

* Систематизация собранной информации: Расшифровка аудиозаписей, отбор и оцифровка фотоматериалов. Структурирование информации по персоналиям или хронологии.
* Создание презентаций и архивных материалов: На основе собранных данных техническая группа создает презентацию («Один герой», «Бессмертный полк Добрынской школы» и т.д.) и/или короткий видеоролик. Группа оформителей готовит макет стенда «Память поколений», подбирает тексты и иллюстрации.

4. Презентация результатов (1 день)

* Публичная презентация проекта: Организация и проведение торжественного мероприятия-отчета (классный час, линейка, встреча с жителями) с приглашением ветеранов, их родственников, всех участников проекта и представителей общественности. Демонстрация созданной презентации и видеоролика.
* Создание стенда памяти: Торжественное открытие постоянного или временного стенда «Память поколений» в холле школы, на котором размещаются биографии, фотографии, цитаты из интервью и копии документов героев проекта.

**Советы и рекомендации:**

* Организуйте встречи с ветеранами заранее, согласовав время и место с их родственниками или социальными работниками, чтобы не нарушать их покой.
* Проведите для учащихся мастер-класс по навыкам интервьюирования: как задавать открытые вопросы, как внимательно слушать, как проявлять такт и эмпатию.
* Создайте во время встреч атмосферу уважения и внимания. Важно, чтобы ветераны чувствовали себя комфортно и видели искренний интерес со стороны детей.
* Документируйте весь процесс работы (ведение дневника проекта, фотоотчет на каждом этапе), это поможет в создании итогового отчета и популяризации проекта.